## چک لیست نظارت معماری
چک لیست نظارت معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
کدنوسازی: تعداد سقف و متراژ زیربنا: آدرس:
ناظر معماری: مجری ذیصلاح: سرپرست کارگاه: مسئول ایمنی:
جنس مصالح دیوارچینی و نما: مرحله در دست اجرا: تاریخ و ساعت بازدید:
| ردیف | آیتم های کنترلی بخش معماری | بلی | خیر | توضیحات
کلیات | 1 | حضور مجری ذیصلاح در کارگاه
| 2 | حضور مسیول ایمنی در کارگاه
| 3 | جزییات اجرایی موجود در نقشه ها بررسی شده و در صورت وجود کاستی ها از طراح جهت تکمیل جزییات استعلام شود
| 4 | کنترل استاندارد بودن مصالح ساختمانی ( در تمام مراحل اجرایی باید چک شود )
مرحله ۱: تجهیز کارگاه و گودبرداری | 1 | حصارکشی کارگاه و جلوگیری از ورود افراد متفرقه
| 2 | تامین ایمنی کارگاه(کپسول آتش نشانی -علایم هشدار-روشنایی و ...)
| 3 | تهیه جعبه کمکهای اولیه -نصب در محل مناسب و تجهیز آن به وسایل مورد نیاز
| 4 | کنترل ایمنی کارگران و استفاده از تجهیزات فردی
| 5 | نصب تابلو مشخصات پروژه
| 6 | کنترل حدود اربعه مطابق نقشه و سند
| 7 | کنترل سطح اشغال و رعایت حریم مجاورین
| 8 | کنترل عدم تجاوز به معبر و ملک مجاور
| 9 | کنترل ابعاد گود و تطابق با نقشه
| 10 | کنترل احداث سرویس بهداشتی موقت
| 11 | فاصله استاندارد حریم هوایی برق
| 12 | جلوگیری از انباشت خاک و مصالح در لبه گود
پی و فونداسیون | 1 | کنترل کد تراز زیر پی
| 2 | کنترل ابعاد و موقعیت پی‌ها با نقشه معماری
| 3 | کنترل تراز فونداسیون ( زیر و روی فونداسیون )
| 4 | کنترل ابعاد و موقعیت چاله آسانسور
| 5 | کنترل پیش‌بینی درز انقطاع
| 6 | کنترل سطح اشغال
| 7 | کنترل جهت ساخت
| 8 | کنترل ابعاد ستون‌ها و فواصل بین آنها با نقشه
اسکلت (فلزی / بتنی) | 1 | کنترل فاصله محور به محور ستون‌ها
| 2 | کنترل ابعاد و جانمایی ستون‌ها
| 3 | کنترل ارتفاع طبقات
| 4 | کنترل تراز کف‌ها
| 5 | کنترل موقعیت مکانی پلیت اتصال وادارها طبق نقشه
| 6 | کنترل محل بازشوهای سقف (داکت و نورگیر)
| 7 | کنترل جانمایی پله و آسانسور
| 8 | کنترل تعداد و ابعاد چشمه پله و آسانسور
| 9 | کنترل ابعاد بازوهای پله و ابعاد پاگردها
| 10 | کنترل شیب و ابعاد رمپ پارکینگ
| 11 | کنترل ابعاد مفید پارکینگ‌ها
| 12 | رعایت درز انقطاع در کل ارتفاع ساختمان
| 13 | پیش‌بینی محل مناسب دیوار برشی/مهاربند در هماهنگی با معماری
| 14 | کنترل ابعاد و ضوابط مربوط به ایمنی نورگیرها و سایر پرتگاهها و بازشوها
| 15 | در صورت اجرای سقف کاذب رابیتس ،اجرای میلگرد انتظار در سقفها
| 16 | کنترل ایمنی راه دسترسی کارگران در کارگاه و مسیر مناسب
| 17 | پله موقت ایمن
| 18 | کنترل اجرای بالکن هر نوع پیش آمدگی طبق نقشه از نظر ارتفاع و میزان پیشروی
دیوارچینی و تیغه چینی | 1 | کنترل ضخامت همه دیوارها بخصوص دیوارهای بین فضای کنترل شده و فضای کنترل نشده
| 2 | کنترل ضخامت بندهای افقی و قاِءم دیوارچینی و کنترل قرارنگرفتن بندهای عمودی بر روی یکدیگر
| 3 | کنترل تراز بودن رجهای دیوارچینی
| 4 | کنترل همگن و هم اندازه بودن واحدهای بنایی مورد استفاده
| 5 | کنترل جانمایی دیوارها طبق پلان سفت‌کاری (جانمایی و یک رگ کردن دیوارهای داخلی و خارجی)
| 6 | کنترل ابعاد فضاها پس از دیوارچینی
| 7 | کنترل عرض راهروها- پاگردها و راه پله
| 8 | کنترل جانمایی داکتها -رایزرها و محل عبور تاسیسات
| 9 | کنترل محل بازشوها در و پنجره طبق نقشه معماری
| 10 | کنترل نوع مصالح (آجر، بلوک سیمانی، سفال، ...)
| 11 | کنترل کیفیت مصالح و عدم استفاده از مصالح شکسته یا نامرغوب
| 12 | رعایت درز انقطاع در دیوارچینی
| 13 | کنترل رعایت بند 7-8-1 و 7-8-2 آیین‌نامه 2800 مبنی بر اجرای قلاب در بین ملاتها در فواصل 50 سانتیمتر
| 14 | کنترل شاقول و تراز بودن وال‌پست طبق نقشه سازه و پیوست ۶
| 15 | کنترل اجرای نعل درگاه
| 16 | کنترل عدم اتصال نامناسب تیغه ها به سقف یا تیر (فاصله دیوار از سازه ستون و سقف (جداگر لرزه‌ای)
| 17 | اجرای دیوار تا زیر سقف سازه‌ای برای جلوگیری از انتقال حریق (مبحث ۳)-دیوار مشترک بین دو واحد -دیوار مشترک واحد و دستگاه پله
| 18 | کنترل عایق صوتی بین دیوار مشترک دو واحد
| 19 | اجرای عایق رطوبتی دیوار زیرزمین تا تراز 0.50+
| 20 | کنترل اجرای عایق رطوبتی کرسی چینی
| 21 | کنترل اجرای کرسی چینی مطابق با دتایل نقشه خصوصا دیوارهایی که روی فنداسیون قرار نمی گیرد.
| 22 | کنترل ارتفاع جان پناه تراس و پنجره و بام و سایر فضاهای نیازمند به جان پناه و سایر فضاهای دارای اختلاف ارتفاع بیش از 70 سانت به میزان 110 سانتیمتر از کف تمام شده
| 23 | کنترل راه‌های دسترسی و ورودی‌ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسیم‌بندی فضاها در اجرا و انطباق آن‌ها با نقشه مصوب
| 24 | کنترل حداکثر طول و ارتفاع مجاز دیوارها و اجرای مهاربندی در صورت نیاز(وادار قایم و افقی)
| 25 | کنترل وجود فضاهایی چون انبار یا سرویس بهداشتی در پاگردهای دستگاه پله مغایر با نقشه مصوب
| 26 | کنترل دیوار چینی دور داکتها
| 27 | کنترل ایمنی بالابر
| 29 | از بین رفتن انسجام دیوارها بدلیل شیارزنی یا تخریب دیوارها
| 30 | مبحث 19 : 1- کنترل نوع دیوار خارجی مطابق نقشه مصوب
| 31 | مبحث 19 : 2- کنترل اجرای عایق حرارتی در دیوارهای پیرامونی
| 32 | مبحث 19 : 3- کنترل ضخامت عایق مطابق مشخصات فنی
| 33 | مبحث 19 : 4- کنترل پیوستگی عایق و عدم حذف آن
| 34 | مبحث 19 : 5- کنترل جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل ستون ها - تیرها و اتصالات
سقف کاذب و جزییات معماری | 1 | کنترل نوع سقف کاذب مطابق نقشه ها
| 2 | کنترل اجرای سقف کاذب به طور کامل بر روی بلوک‌های پلی‌استایرن در سقف‌های تیرچه بلوک
| 3 | کنترل پیش بینی تمهیدات مربوط به اجرای سقف کاذب و اجتناب از آسیب به سازه
| 4 | کنترل اجرای زیرسازی سقف کاذب (فلزی یا آلومینیومی)
| 5 | کنترل اتصالات و آویزهای سقف کاذب
| 6 | پوشش بلوک یا صفحه پلی استایرن با اندود یا مصالح مناسب حتی با وجود سقف کاذب (بند 4-9-4-7 مبحث 4)
درب و پنجره | 1 | کنترل ابعاد قاب‌های در و پنجره با نقشه مصوب
| 2 | کنترل حداقل ارتفاع جانپناه از کف تمام شده
| 3 | کنترل شیب فلاشینگ به سمت بیرون برای جلوگیری از نفوذ آب و اتصالات درست آن و کنترا اجرای آبچکان
| 4 | در صورت اجرای سنگ لبه پنجره کنترل نحوه اجرای آن
| 5 | کنترل تراز و شاقول بودن نصب قاب‌ها ( فریم درب و پنجره)
| 6 | کنترل اتصال و مهار قاب‌ها (فریم درب و پنجره)
| 7 | کنترل نوع مصالح قاب‌ها (چوبی، فلزی، آلومینیوم، UPVC)
| 8 | کنترل ابعاد و نوع شیشه‌ها (تک‌جداره یا دوجداره ایمن و غیرریزنده و ...)
| 9 | کنترل جانمایی و جهت بازشوی درب‌های ضدحریق و درب خرپشته و جک پشت درب ضد حریق
| 10 | کنترل نحوه جانمایی پنجره و بازشوی آنها در آشپزخانه و در بالای کابینتها
| 11 | کنترل عدم تداخل ارتفاع کف پنجره با کابینت-سینک-تجهیزات بهداشتی و سایر اجزای معماری
| 12 | وجود دریچه هوا روی درب انباری ها در صورت پیش بینی در نقشه ها
| 13 | کنترل بازشو درب انباری ها که باعث انسداد مسیرخروج نشود
| 14 | پر شدن کف پهن دربها
| 15 | کنترل ایمن بودن پنجره های طبقات پایین ( الزامات حفاظتی-انتظامی مبحث4)
| 16 | کنترل نصب حفاظ پنجره در موارد پیش بینی شده در نقشه( الزامات حفاظتی-انتظامی مبحث4)
| 17 | کنترل جانمایی و جهت بازشوی درب‌های نفررو و پارکینگ
| 18 | مبحث 19 : کنترل نصب پنجره مطابق مشخصات پروژه
| 19 | مبحث 19 : پنجره چند جداره با مشخصات حرارتی مندرج در مبحث 19
| 20 | مبحث 19 : کنترل درزبندی مناسب اطراف پنجره و دربها
| 21 | مبحث 19: کنترل هوابندی درب ورودی ساختمان
| 22 | مبحث 19 : کنترل عدم ایجاد درز بین قاب و دیوار
نما | 1 | تطابق کامل با نقشه مصوب نما
| 2 | کنترل ایمنی داربست و جلوگیری از سقوط مصالح
| 3 | کنترل استفاده از وسایل حفاظت فردی در ارتفاع
| 4 | تطابق با تاییدیه کمیته نما
| 5 | کنترل نوع مصالح نما - رنگ و ابعاد مصالح نما طبق نقشه و مشخصات فنی
| 6 | کنترل محل بازشوها - پنجره ها-تراسها و پیش آمدگی ها
| 7 | کنترل ضد زنگ فلزات نما
| 8 | کنترل مهار مکانیکی سرامیک خشک یا سایر سیستمهای خشک
| 9 | کنترل اجرای درز انبساط در محلهای لازم
| 10 | کنترل ضخامت سنگ و شستشوی سنگ
| 11 | اجرای اسکوپ سنگ
| 12 | اجرای رابیتس یا مش در محل مصالح نامتجانس
| 13 | زنجاب آجر نما
| 14 | اجرای صحیح درز انقطاع در نما و پوشش آن با مصالح انعطاف پذیر
| 15 | جلوگیری از عبور نامناسب لوله های تاسیسات از روی نما
| 16 | جلوگیری از اجرای نمای سنگین بدون مهار مکانیکی
| 17 | کنترل تطابق اجرای نما با جزییات مندرج در نقشه
| 18 | کنترل اجرای رابیتس‌کاری در اطراف ستون‌ها و تیرها روی نبشی ها -سطوح فلزی
| 19 | کنترل اجرای فلاشینگها
| 20 | کنترل اجرای آبچکان (لبه چکه گیر) در سنگ زیر پنجره
| 21 | کنترل درزبندی اطراف پنجره ها و محل اتصال نما
| 22 | کنترل اجرای سیمان‌کاری دیوارهای خارجی و بام و خرپشته
| 23 | مبحث 19 : کنترل اجرای نما مطابق نقشه های مبحث 19
| 24 | مبحث 19 : کنترل اجرای صحیح عایق در سیستم نمای خشک
نازک کاری | 1 | کنترل اجرای رابیتس‌کاری در محل تماس مصالح متفاوت و لوله های تاسیساتی برق و ونتها
| 2 | کنترل اجرای رابیتس‌کاری در اطراف سطوح بتنی و -سطوح فلزی
| 3 | ارتفاع مفید طبقه پس از عبور تاسیسات و اجرای سقف کاذب
| 4 | کنترل ارتفاع مفید پارکینگ
| 5 | کنترل ارتفاع سرگیری رمپ
| 6 | کنترل شیب و عرض رمپ
| 7 | کنترل اجرای فضای سبز در حیاط مطابق نقشه مصوب
| 8 | کنترل کف مضرص فضاهای مشاع (غیرلغزنده بودن کف )
| 9 | کنترل اجرای عایق رطوبتی در فضاهای مرطوب
| 10 | کنترل اجرای ماهیچه سیمانی جهت ایزوگام
| 11 | کنترل ضخامت مناسب اندود گچ
| 12 | کنترل شاقول بودن دیوار و گونیا بودن گوشه ها
| 13 | کنترل عدم وجود ترک-طبله یا جداشدگی گچ
| 14 | کنترل تراز و شاقول بودن کاشی و سرامیک و کیفیت آن
| 15 | کنترل شیب بندی کف فضاهای مرطوب
| 16 | کنترل عدم ایجاد فضای خالی پشت کاشی و سرامیک و عدم استفاده از نخاله بجای ملات در پشت آنها
| 17 | کنترل محل دقیق کفشورها در فضاهای مرطوب و بام
| 18 | کنترل اجرای سرامیک‌کاری کف سرویس‌ها و آشپزخانه
| 19 | کنترل اجرای کف سازی نهایی کف طبقات
| 20 | کنترل اجرای کف سازی نهایی کف پیلوت و زیرزمین
| 21 | کنترل اجرای کف سازی نهایی کف پاگردها
| 22 | کنترل عدم شانه گیر بودن تیرهای پله
| 23 | کنترل اجرای بدنه سرویس پله
| 24 | کنترل نصب صحیح سنگ پله-پاگرد و قرنیز و بدنه پله
| 25 | کنترل اجرای پله ها از نظر آجرچینی زیر
| 26 | کنترل اجرای پله ها از نظر عرض پله ها
| 27 | کنترل اجرای پله ها از نظر ارتفاع پله ها
| 28 | مبحث 19 : کنترل اجرای عایق بندی حرارتی دیوارهای پوسته خارجی
| 29 | مبحث 19 : کنترل اجرای عایق بندی حرارتی جدار مجاور خاک
| 30 | مبحث 19 : کنترل اجرای عایق بندی حرارتی دیوارهای مجاور فضای کنترل نشده
| 31 | مبحث 19 : کنترل اجرای عایق بندی حرارتی کف مجاور فضای کنترل نشده
| 32 | مبحث 19 : کنترل اجرای عایق بندی حرارتی کف مجاور خاک
| 33 | مبحث 19 : کنترل عایق حرارتی کف مجاور هوا
| 34 | مبحث 19 : کنترل پیوستگی عایق
بام | 1 | کنترل اجرای شیب بندی
| 2 | کنترل جهت شیب به سمت کفشورها
| 3 | کنترل ترازنهایی بام و ارتفاع ساختمان
| 4 | کنترل پوشش نهایی بام
| 5 | کنترل اجرای عایق رطوبتی بام و همپوشانی صحیح لایه های عایق
| 6 | کنترل اجرای عایق در دور کف شورها - لوله ها و داکتها
| 7 | کنترل ارتفاع جانپناه بام و خرپشته مطابق نقشه
| 8 | کنترل تعداد و محل کفشورها
| 9 | کنترل اجرای درپوش سنگی یا فلزی با اتصالات درست و آبچکان زیر درپوش
| 10 | کنترل شیب مناسب درپوش به سمت بام یا خارج (طبق جزییات)
| 11 | فاصله ایمن نورگیر و داکتها از لبه بام مطابق با نقشه
| 12 | کنترل ایمنی نورگیر
| 13 | پوشاندن درز انقطاع در بام با مصالح قابل انعطاف و عایق
| 14 | رعایت درز انبساط در کف بام
| 15 | مبحث 19 :کنترل اجرای عایق حرارتی بام مطابق با نقشه(ضخامت و نوع عایق)
| 16 | مبحث 19 :کنترل ضخامت عایق
| 17 | مبحث 19 :کنترل پیوستگی عایق
| 18 | مبحث 19 :کنترل عدم آسیب عایق هنگام اجرای کفسازی و عایق رطوبتی و تجهیزات
نرده و دست انداز | 1 | کنترل اجرای نرده پله‌ها (ارتفاع و جنس و ابعاد)
| 2 | کنترل میله دستگرد در صورت وجود در نقشه ها
| 3 | کنترل اجرای جانپناه در بالکن‌ها و بام‌ها و خرپشته
| 4 | کنترل دسترسی پله از بام به خرپشته در صورت نیاز مطابق با نقشه
| 5 | بررسی وضعیت نورگیر مطابق با نقشه مصوب (ابعاد-نوع پوشش-فاصله تا دیوار جانپناه و عدم پله شدن)
استخر | 1 | کنترل ابعاد -شکل و عمق استخر
| 2 | کنترل محل موتور خانه و اتاق تاسیسات
| 3 | کنترل اجرای عایق رطوبتی قبل از کاشی کاری
| 4 | کنترل کیفیت کاشی و سرامیک استخری
| 5 | کنترل استفاده از چسب و ملات مناسب محیط های دایما مرطوب
| 6 | کنترل شیب کف استخر بسمت کفشورها
| 7 | کنترل استفاده از کفپوش ضد لغزش
| 8 | کنترل جان پناه یا نرده در اختلاف ارتفاعات
| 9 | کنترل پله و نردبان ورود به استخر
| 10 | کنترل دستگیره های کمکی
| 11 | کنترل فاصله استخر از دیوارها مطابق با نقشه
موارد فوق در تاریخ ....................به رویت اینجانب............................. رسید.
امضاء
مستند سازی : 1- ثبت هرگونه مغایرت -خطر یا توقف کار و ابلاغ کتبی یا شفاهی به مالک و مجری 2- تهیه عکس از مراحل مهم بویژه وضعیت مجاورین و گود
نظر ناظر در خصوص نحوه پیگیری عملکرد مجری ذیصلاح:
تسلط مجری : خوب □ متوسط □ ضعیف □
سایر موارد: